## 总计划
Charity网站义卖的设计项目的需求计划
| 完成者： |  |  | 开始时间： |  | 截止时间： |  | 实际完成时间：
| 艾英明 |  |  | 2017-04-01 |  | 2017-05-15
|  | 活动 | 计划开始时间 | 工作日 | 完成百分比 | 备注 | 结束时间
|  | 需求分析 | 2017-04-01 | 2天 | 100% | 流程图已编写好 | 2017-04-02
|  | 方案设计 | 2017-04-03 | 1天 | 100% | 计划表正在设计 | 2017-04-04
|  | 数据库设计 | 2017-04-04 | 1天 | 100% | 数据库表已创建成功 | 2017-04-05
|  | 框架搭建 | 2017-04-05 | 1天 | 100% | 开发框架已完成 | 2017-04-06
|  | 前台设计 | 2017-04-06 | 9天 | 5% | /**/ | /**/
|  | 后台设计 | 2017-04-15 | 5天 | 0% | /**/ | /**/
|  | 实现数据接通 | 2017-04-20 | 10天 | 0% | /**/ | /**/
|  | 测试 | 2017-05-01 | 8天 | 0% | /**/ | /**/
|  | 整理资料 | 2017-05-09 | 1天 | 0% | /**/ | /**/
|  | 毕设论文 | 2017-05-10 | 3天 | 0% | /**/ | /**/
|  | 交付测试 | 2017-05-13 | 2天 | 0% | /**/ | /**/
|  | 设计文档 | 2017-05-15 | 3天 | 0% | /**/ | /**/